Introdução

A partir da Constituição Federal de 1988, a visão que se tem da criança e do adolescente, torna-se diferente.  Nossa Carta magna propõe um Sistema de Atendimento e Garantia de Direitos através de uma nova forma de gestão, com destaque especial aos Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, pois os vê como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento evocando o fato de que cada indivíduo é um portador do futuro de sua família, de seu povo e da humanidade.

Sendo assim, através deste plano, o CMDCA, propõe estratégias que reconduzam  a comunidade a repensar sobre suas crianças e adolescentes, validando múltiplas formas e múltiplos espaços de lazer, saúde, aprendizado, esporte e cultura e proporcionar recursos a fim de minimizar as vulnerabilidades existentes.

Princípios Políticos:

O princípio do plano de Ação, é a integração do poder Público á comunidade, promovendo a manutenção de um Sistema Municipal de Atendimento.

Objetivos

Zelar pela infância e juventude das comunidades através da execução/promoção, controle social e defesa e responsabilização perante a este público.

Duração

Anual

Parcerias

Seduc, Sesap, Sejel, Sepros, Progem, Sead, Cidadania, Ministério Público, ONGs, Receita Federal, Usiminas e outro

Quadro de Sistema de Avaliação

EIXO 1 – PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DE DIREITOS EM UM CONTEXTO DE DESIGUALDADES:

| Indicadores | Metas | Ações |
| --- | --- | --- |
| 1- Acessibilidade de novas construções públicas ou privadas bem como nas adaptações dos prédios já existentes. | 50% de propostas de conscientização do ramo da construção. | - Conscientização do ramo de construção voltado a esta problemática; - Informar o Comdef. |
| 2- Campanhas para que todos os projetos sociais, educacionais e profissionalizan-tes contemplem a inclusão de pessoas com deficiência. | Campanhas para que haja 100% de inclusão de pessoas com deficiência em cursos profissionalizantes, projetos sociais e rede regular de ensino. | - Informar o Comdef; |
| 3- Inclusão de componente curricular sobre Educação Inclusiva nos cursos: Magistério, Superior e Formação Continuada. | 50% das Universidades e Colégios tenham em seu currículo informações sobre a Educação Inclusiva. | - Enviar as Universidades sugestões sobre o assunto; - Enviar a Comdef a sugestão;. |
| 4- Promoção de projetos culturais voltados à infância e adolescência. * | 75% de expansão e aprimoramento dos projetos culturais voltados a este público. | - Expansão e aprimoramento dos projetos culturais; - Sugestão à Sectur e outros órgãos; - Divulgação acessível. |
| 5- Prioridade absoluta quando do agendamento de consultas médicas e realização de exames para crianças e adolescentes. | 100% de crianças e adolescentes atendidos prioritariamente. | - Fortalecimento da rede de serviços; - Triagem |
| 6- Criação de programas de Suplemento alimentar para criança amparada por programas sociais sem distinção de idade. * | 50% de crianças atendidas por programas sociais deverão receber suplemento alimentar. | - Ampliação dos programas de suplementação alimentar e ensino da multimistura; - Ampliação dos programass de suplementação alimentar para que sejam atendidos sem distinção de idade; |
| 7 – Garantia de Direitos sobre a rede de serviços das pessoas com deficiencia | 30% de melhoria de atendimento da rede de serviços | - Sistematização de dados - Capacitação dos profissionais para o atendimento deste público; |

EIXO 2 – PROTEÇÃO E DEFESA NO ENFRENTAMENTO DAS VIOLAÇÕES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES:

| Indicadores | Metas | Ações |
| --- | --- | --- |
| 1- Atendimento às famílias das crianças e adolescentes vitimizados. | 100% das famílias vitimizadas que procuram atendimento orientadas. | - Implantação de mais atendimentos a este público; - Dar publicidade aos programas de proteção a crianças e adolescentes; - Implantação dos núcleos de atendimento integrado para providencias imediatas; - Ampliação da Ronda Escolar no entorno das escolas. |
| 2- Assistência Psicológica à gestante no período pré e pós natal | 30% de atendimento | - através de plano piloto, inserir na rede postos de atendimento a este público; |
| 3- Criação e manutenção de projetos que acompanhem crianças e adolescentes em situação de risco e trabalho. | 30% de crianças e adolescentes sejam retirados das ruas. | - Efetivação do Projeto Educador de rua; - Fortalecimento do Plano de reinserção dos adolescentes egressos na sociedade; - Criação e efetivação de local para atendimento especializado a crianças e adolescentes usuários de drogas (Centro de referência). |
| 4 – Critérios para assistência e acompanhamento de gestantes que manifestem interesse em entregar seus filhos à adoção | 30% de gestantes acompanhadas | - Assistência psicológica para minorar as conseqüências do estado puerperal |
| 5 – Critérios para estimular o acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes | Aumento em 10% de famílias acolhedoras | - Campanhas de estímulo ao acolhimento de crianças e adolescentes |
| 6 - Avaliar o Plano Individual de Atendimento das Instituições Cadastradas | Avaliar 100% dos PIAs | - Aconselhar e avaliar os PIAs das instituições através de relatórios semestrais. |
| 7 – Critérios para o atendimento de drogaditos | Atendimento de 10% dos drogaditos | - Acompanhamento do atendimento através de relatórios e visitas. |

EIXO 3 – FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS:

| Indicadores | Metas | Ações |
| --- | --- | --- |
| 1- Fortalecimento da rede de atendimento à criança e ao adolescente. | 100% de atendimento. | - Promoção e ampliação de reuniões periódicas das equipes técnicas, dos diversos serviços; - Capacitação e garantia da manutenção da rede através de estudos de casos; - Formação permanente, atualização dos profissionais (equipe técnica) que atuam na Educação e Segurança Pública,Sepros, Sesap, sejel, cidadania, habitação e C.T. - Fortalecer os atores deste processo (conselheiros, policiais, professores, alunos, etc); - Esclarecer à população as atribuições: Conselho Tutelar, pais e sociedade. |
| 2- Articulação entre os Conselhos. | 50% de articulação entre os Conselhos. | - Articulação nos processos de formulação, monitoramento e avaliação de políticas sociais destinadas à crianças e adolescentes. - Criação e fortalecimento da Casa dos Conselhos. - Divulgação sobre as atribuições dos Conselhos. |

EIXO 4 – PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPAÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA:

| Indicadores | Metas | Ações |
| --- | --- | --- |
| 1- Garantir espaço físico e de discussão para proporcionar a formação integral da criança e do adolescente como cidadão. | 80% dos espaços da cidade aproveitados para a formação do indivíduo. | - Estimular a liberdade de expressão de crianças e adolescentes; - Criação e efetivação de fórum municipal para discutir e solucionar as problemáticas existentes no segmento; - Implantar plenária na câmara e ouvidoria para que crianças e adolescentes possam participar efetivamente de assuntos pertinentes a eles; - Garantir as adequações nas escolas preservando espaços abertos e áreas verdes; - Divulgação e apoio na criação de grêmios estudantis nas redes de ensino; - Incentivo a cursos profissionalizantes; - Ampliação e divulgação das diversas formas de cultura para crianças e adolescentes; - Ampliação dos projetos de leitura e cursos extracurriculares; - Ampliação e manutenção de praças de esportes; - Ampliação de bibliotecas, brinquedotecas e criação de cinemateca. - Mobilização para a criação de Comissão da Juventude; |

EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA:

| Indicadores | Metas | Ações |
| --- | --- | --- |
| 1- Destinação de verba para execução de políticas públicas de atendimento. | 100% dos recursos anuais destinados sejam com crianças e adolescentes. | - Execução das Políticas de atendimento; - Divulgação das responsabilidades das instituições integradas na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. |
| 2- Criação e fortalecimento dos espaços voltados à família. | 25% de fortalecimento dos vínculos familiares. | - Ampliação de projetos de aproximação dos vínculos familiares (espaços de lazer; torneios; Projetos de leitura; etc). - Convivência familiar, |

Cronograma

| Meses | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividades | Reuniões para Elaboração do Plano de Ação; Reuniões ordinárias Reuniões de rede; | Reuniões para Elaboração do Plano de Ação ; Reuniões Ordinárias Reuniões de rede; | Visita ao IML; Visita às ONGs e outros órgãos; Elaboração do Plano de Aplicação da verba do FMDCA, Reunião ordinária, |  |  |  |

Prioridades elencadas na reunião ordinária de dezembro: Exploração sexual contra criança e adolescentes; Drogadição; Trabalho infantil; Maus tratos e abandono;Formação continuada para Conselho Tutelar;Sexualidade e gravidez na adolescência; Protagonismo juvenil, esporte e lazer;Capacitação das ONGs e Conselheiros;Jovem aprendiz no mercado de trabalho;Estrutura adequada para Conselho Tutelar;Eleição Conselho Tutelar 2012 proposta dois Conselhos;Grêmio estudantil.